## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Research | Сбор требований | Anna | 2
Design | Макеты и UX | Anna | 3 | Research
Backend API | FastAPI endpoints | Ivan | 4 | Design
Frontend | React Gantt UI | Maria | 4 | Design
AI Agent | MCP + LLM chat | Ivan | 3 | Backend API
Excel Export | Экспорт плана | Maria | 2 | Backend API
Testing | E2E сценарий | Oleg | 2 | Frontend, AI Agent, Excel Export
Demo | Запись gif | Oleg | 1 | Testing